ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН) ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РКПМО

| № п/п | Направление РКПМО | Наименование документа | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание школьной стратегической команды для участия в РКПМО | Приказ №174 по МОУ «Шаховская гимназия» от 01.09.2008 года | До 15.09.2008г. | Пищола Н.Н. – директор гимназии |
| 2. | Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. Внесение дополнений в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ «Шаховская гимназия» на 2008-2009 учебный год. Утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда труда оплаты труда. | Протокол №33 заседания выборных представителей трудового коллектива от 30.09.2008 года. Протокол №1 заседания Управляющего совета МОУ «Шаховская гимназия» от 13.10.2008 года. Приказ по МОУ «Шаховская гимназия» № 229 от 13.10.2008 года. | До 29.09.2008г. 13.10.2008г. | Пищола Н.Н. – директор гимназии |
| 3. | Внедрение школьной системы оценки качества образования, аттестации и повышения квалификации педагогических кадров. Разработка Положения о школьной системе оценки качества образования. Анализ качества знаний учащихся гимназии за первое полугодие 2008/09 учебного года. Мониторинг качества знаний учащихся по математике и русскому языку в 4,5,7 классах Анализ качества знаний учащихся гимназии за 2008/09 учебный год. Анализ итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в форме ЕГЭ. | Приказ №174 по МОУ «Шаховская гимназия» от 01.09.2008 года. Приказ по МОУ «Шаховская гимназия» № 310 от 16.12.2008г. План работы Управления образования администрации Шаховского муниципального района по оценке качества образования в ОУ района. | До 15.09.2008г. До 13.01.2009г. Октябрь, декабрь 2008г., апрель –май 2009г. До 1.06.2009г. До 20.06.2009г. | Агуреева Л.В. – заместитель директора по УВР Агуреева Л.В., Тамашкова Ю.Ю. – заместители директора по УВР Агуреева Л.В., Тамашкова Ю.Ю. – заместители директора по УВР Агуреева Л.В., Тамашкова Ю.Ю. – заместители директора по УВР Агуреева Л.В., Тамашкова Ю.Ю. – заместители директора по УВР |
| 4. | Расширение общественного участия в управлении гимназией. Проведение довыборов в состав Управляющего Совета МОУ «Шаховская гимназия» | Приказ по МОУ «Шаховская гимназия» № 179 от 01.09.2008г. | До 18.09.2008г. | Кузнецова Е.В. – заместитель директора по воспитательной работе |
| 5. | Развитие практики публичного отчета МОУ «Шаховская гимназия». Подготовка Публичного отчета о деятельности МОУ «Шаховская гимназия» в 2007/08 учебного года. Утверждение Публичного отчета о деятельности МОУ «Шаховская гимназия» в 2007/08 учебного года на заседании Управляющего Совета гимназии. Проведение Публичного отчета о деятельности МОУ «Шаховская гимназия» в 2007/08 учебного года. Размещение Публичного отчета о деятельности МОУ «Шаховская гимназия» в 2007/08 учебного года на сайте гимназии. Подготовка Публичного отчета о деятельности МОУ «Шаховская гимназия» в 2008/09 учебного года. | Приказ №174 по МОУ «Шаховская гимназия» от 01.09.2008 года. Протокол №1 заседания Управляющего совета МОУ «Шаховская гимназия» от 13.10.2008 года. Приказ №258 от 01.11.2008г. по МОУ «Шаховская гимназия» Приказ №174 по МОУ «Шаховская гимназия» от 01.09.2008 года. | До 15.09.2008г. 13.10.2008г. 20.11.2008г. До 15.09.2008г. До 20.06.2009г. | Пищола Н.Н. – директор гимназии Пищола Н.Н. – директор гимназии Пищола Н.Н. – директор гимназии Иванова Н.Н. – заместитель директора по ИКТ Пищола Н.Н. – директор |
| 6. | Информационное сопровождение и продвижение РКПМО. Систематическое наполнение сайта гимназии об участии МОУ «Шаховская гимназия» в РКПМО. Взаимодействие со СМИ. | Приказ №174 по МОУ «Шаховская гимназия» от 01.09.2008 года. Интервью директора МОУ «Шаховская гимназия» корреспонденту Шаховской редакции телерадиовещания. Публикация в районной газете «Шаховские вести». | Ежемесячно 01.10.2008г. 28.11.2008г. | Агуреева Л.В. – заместитель директора по УВР, Иванова Н.Н. – заместитель директора по ИКТ Пищола Н.Н. – директор гимназии |