| Согласовано Первый заместитель Главы администрации Шаховского муниципального района – начальник управления образования, культуры и спорта администрации Шаховского муниципального района ____________Г. К. Воробьева «21» октября 2010 г. |  |  |  | Утверждено Председатель Управляющего совета МОУ «Шаховская гимназия» ____________________Н. В. Котова Протокол № 1 «21» октября 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

План перспективного развития

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

муниципального общеобразовательного учреждения «Шаховская гимназия»

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1. | Внесение изменений в Устав | Управляющий совет, администрация | до 0 1.09 2011 года | Соответствие нормативной базы требованиям нового стандарта |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика введения нового образовательного стандарта | администрация | декабрь 2010 года | Наличие плана- графика работы |
| 1.3. | Создание рабочей группы по введению ФГОС | администрация, руководители ШМО | январь 2011 года | Создана рабочая группа |
| 1.4. | Составление программы методического сопровождения учителей Организация системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Управленческая команда | поэтапно 2011 – 2014 год | Повышение квалификации учителей, методическая и мотивационная готовность педагогических кадров к введению нового стандарта Наличие курсовой подготовки |
| 1.5. | Проведение серии управленческих, рефлексивно-аналитических, реферативных, проектировочных семинаров по изучению и внедрению ФГОС. | Управленческая команда, рабочая группа | 1 этап: ноябрь 2010-декабрь 2010 года 2 этап: январь 2011г. - май 2011года 3 этап: май 2011г. – май 2012 года | Выделены сквозные (ведущие) умения; Соотнесен и скорректирован с планируемыми образовательными результатами имеющийся диагностический инструментарий; Педагоги владеют содержанием ФГОС, понимают суть отличий нового ФГОС от действующего; Внесены изменения в рабочие образовательные программы педагогов. |
| 1.6. | Разработка образовательной программы начального общего образования школы. | Администрация, руководители ШМО, рабочая группа | январь – июнь 2011 года | Представление и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. Наличие рабочих учебных программ по предметам и внеурочной деятельности |
| 1.7. | Проведение анализа материально-технических, информационных ресурсов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов и приобретение недостающего оборудования. | Администрация школы, ШМО начальных классов | 1этап: февраль-август 2011года 2этап: 2012 -2014 года | 100% кабинетов для 1 классов соответствуют требованиям новых образовательных стандартов 100% кабинетов начальных классов соответствуют требованиям ФГОС нового поколения |
| 1.8. | Выбор УМК и системы учебников (СУ). | Руководители ШМО, учителя, библиотекарь | январь-июнь 2011 года | 100% укомплектованность учебниками и учебными пособиями |
| 1.9. | Проведение цикла педагогических советов: - «Подготовка школы к введению ФГОС»; -«Проблемы и результаты подготовки внедрения ФГОС в образовательный процесс школы»; - Анализ результатов внедрения ФГОС в образовательный процесс школы»; «Организация внеурочной деятельности. Предъявление опыта работы»; - Рефлексивно-аналитический педсовет «Проблемы и результаты внедрения ФГОС в образовательный процесс | Администрация школы, рабочая команда | декабрь 2010г. июнь 2011 года январь 2012 года январь 2013 года 2014 год | Рефлексивный анализ деятельности. Оценка условий. Проанализирована деятельность коллектива на основе сопоставления планируемого образовательного результата и достигнутого. Намечены пути разрешения выявленных проблем |
| 1.10. | Организация деятельности рабочей группы внутри ОУ (учителя начальной и основной школы) по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с новыми образовательными стандартами: | Подготовленные к данной деятельности педагоги | 2010-2011год | Проекты форматов учебного занятия Разработаны единые требования к учебному занятию Повышение квалификации, освоение опыта. Изменение образовательной практики в школе |
| 1.11. | Разъяснительная и консультационная работа с родителями. | Учителя начальной школы | февраль-май 2011 года 2012 – 2014 год | Осведомленность родителей о ФГОС |
| 1.12. | Публичная отчётность по внедрению ФГОС: - дни открытых дверей; - публичный отчёт; - материалы сайта; - публикация в СМИ. | Администрация школы, рабочая команда | 2011 – 2015 год | Осведомленность общественности о ФГОС. Создание положительного имиджа гимназии |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Реализация постоянно действующей системы психолого-педагогического сопровождения одарённых детей: - создание пакета диагностических материалов для выявления одарённых детей; - создание банка данных «Одарённые дети»; -разработка плана педагогического и психологического сопровождения ребёнка; | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, психолог | 2011 – 2014 год | Действует система психолого-педагогического сопровождения одарённых детей. Разработан пакет диагностических материалов для выявления одарённых детей. Выявлены способные и одарённые дети. Создан банк данных «Одарённые дети школы» (систематическое обновление) Ведётся постоянное педагогическое и психологическое сопровождения ребёнка, проводится коррекция его личности и склонностей. |
| 2.2 | Корректировка нормативно-правового и научно-методического обеспечения процесса развития одарённости ребёнка. | Директор Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Заместитель директора по учебно-методической работе Руководители ШМО | 2011 -2014 год | Скорректирована нормативно-правовая документация (локальные акты, приказы). Наличие практических рекомендаций по использованию системно-деятельностного подхода в работе с одарёнными детьми. Наличие программ индивидуального развития одарённых учащихся. Приобретена литература по работе с одарёнными детьми. Сформирован банк печатных публикаций по работе с одарёнными детьми. Создана постоянно действующая выставка новинок методической литературы по работе с одарёнными детьми. |
| 2.3 | Реализация эффективной системы работы с одарёнными детьми: Систематизация разнообразных форм работы с одарёнными детьми. Реализация эффективных форм работы с одарёнными детьми: Функционирование научного общества учащихся (НОУ «Эрудит»). Участие во Всероссийской олимпиаде школьников на различных уровнях. Участие в дистанционных и заочных олимпиадах, предметных чемпионатах, конкурсах. Проведение школьной научно-практической конференции, участие в научно-практических конференциях различного уровня. Участие в Международных играх «Кенгуру», «Русский медвежонок». Участие победителей конкурсов , смотров, спартакиад в мероприятиях муниципального , регионального и муниципального и всероссийского уровня Проведение школьных фестивалей и конкурсов художественно-эстетической направленности и участие в мероприятиях различного уровня Мониторинг результативности и поиск новых форм работы с одарёнными детьми. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, психолог Заместитель директора по учебно-методической работе Руководители ШМО Руководители кружков, спортивных секций, творческих объединений | 2010 -2011 год 2011 -2014 год 2012 -2015 год | Систематизированы формы работы с одарёнными детьми по трем направлениям (учебная и внеучебная деятельность, дополнительное образование). Рост количества участников мероприятий творческого, исследовательского, спортивного и других направлений. Повышение результативности участия детей в муниципальных, региональных, Всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях |
| 2.4 | Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, работающих с одарёнными детьми через: Проведение семинаров, педсоветов по организации работы с одарёнными детьми. Организация курсовой подготовки педагогов, работающих с одарёнными детьми. Проведение заседаний межпредметных методических объединений по проблемам развития одарённых детей. Организация работы творческих микрогрупп по проектированию работы с одарёнными детьми. Стимилирование педагогов, подготовивших победителей и призёров олимпиад, конференций, конкурсов различного уровня. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, психолог Заместитель директора по учебно-методической работе Руководители ШМО | 2010 -2013 год 2012 -2015 год 2012 -2013 год 2012 -2014 год 2011 -2015 год | Сформирована профессиональная и личностная компетентность педагогов, работающих с одарёнными детьми. Разработаны программы развития собственной деятельности. Повышения мотивации |
| 2.5. | Обеспечение материально-технических и финансовых условий: Комплектование школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, психолого-педагогической литературой по работе с одарёнными детьми. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы кружков, секций, клубов. Компьютеризация образовательного и воспитательного процесса. Привлечение внебюджетных средств для материального поощрения одарённых детей, добившихся наиболее значительных результатов в деятельности. | Директор Библиотекарь | 2012 -2015 год 2010 -2015 год 2010 -2015 год 2012 -2015 год | Пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, психолого-педагогической литературой по работе с одарёнными детьми. Увеличение количества учебных кабинетов, обеспеченных необходимым оборудованием. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. Увеличение количества мультимедийного оборудования в школе. Повышение мотивации учащихся |
| Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Создание структурных подразделений методического совета (научно- практического, диагностического, учебно-исследовательского) | Администрация | 2011- 2013 год | Разработка положений о содержании, методах и формах учебной деятельности |
| 3.2 | Диагностика уровня профессиональной компетенции Совершенствование уровня теоретических знаний и психологических умений педагогов, необходимых для организации образовательного процесса. | Администрация | 2010 - 2013год | Повышение профессиональной активности педагогов Повышение качества образования учащихся |
| 3.3 | Внедрение современных педагогических технологий через проведение обучающих, теоретических, проблемных семинаров по внедрению современных педагогических технологий | Администрация Руководители ШМО | 2011 - 2015 год | Повышение качества образования учащихся. Повышение познавательного интереса учащихся. Дистанционная поддержка образовательного процесса. Повышение уровня коммуникативных и организационных способностей учителя. Повышение мотивации педагогов на успешную деятельность. 85% педагогов принимают участие в инновационной деятельности. |
| 3.4. | Организация курсовой подготовки педагогов (повышение квалификации по предмету, формирование ИКТ- компетентности учителя). | Администрация | 2009 – 2014 год | 100% педагогов повысят квалификацию. 100% учителей станут квалифицированными пользователями ПК. |
| 3.5. | Повышение квалификации педагогов через самообразование | Администрация Руководители ШМО | 2011 – 2015 год | 100% учителей имеют тему работы по самообразованию Каждые 2 года принимают участие в месячнике открытых уроков 25% учителей принимают участие в районной педагогической ассамблее. |
| 3.6. | Создание проблемно-творческих групп педагогов: - по организации исследовательской деятельности школьников; - по внедрению в учебный процесс приёмов работы с интерактивной доской; - по использованию на уроках материалов по изучению традиций и обрядов русского народа. | Администрация Руководители ШМО | 2010 – 2012 год | Созданы творческие группы учителей. Повышение познавательного интереса учащихся. Повышение качества образования. |
| 3.7. | Организация внеурочной деятельности, через создание предметных кружков, клубов, элективных курсов с использованием ИКТ | Администрация Руководители ШМО | 2010 – 2015 год | 90% учащихся вовлечены во внеурочную деятельность. 70% учащихся участвует в конкурсах, олимпиадах. 60% учащихся принимают участие в работе НОУ «Эрудит». |
| 3.8. | Совершенствование учебно-методической базы | Администрация Руководители ШМО Библиотекарь | 2011 – 2014 год | Фонд учебной литературы составит 90%. Увеличится на 50% фонд справочной литературы Увеличится фонд художественной литературы на 30% 80% кабинетов будет оснащено в соответствии с современными требованиями |
| 3.9. | Участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня | Администрация Руководители ШМО | 2011 – 2015 год | 35 % педагогов участники конкурсов профессионального мастерства 43% педагогов участвуют в конкурсах методических разработок |
| 3.10. | Распространение передового педагогического опыта | Администрация Руководители ШМО | 2011 – 2015 год | Участие в муниципальных, зональных, региональных конференциях, ассамблеях, педагогических чтениях. Публикации в методических журналах. |
| 3.11. | Создание сайтов МО, педагогов | Администрация Руководители ШМО | 2012 -2013 год | Создание сайтов ШМО (учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики и информатики) и отдельных педагогов. |
| 3.12. | Стимулирование лучших педагогов | Администрация Руководители ШМО | 2011 -2014 год | Повысится мотивация. |
| 3.13. | Сотрудничество с муниципальными и региональными СМИ в освещение опыта работы педагогов. | Администрация Рук. ШМО | 2011 -2015 год | Публикации и передачи не менее одного раза в месяц |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Капитальный ремонт здания | Учредитель | 2010 – 2015 год | Улучшение условий для организации и проведения образовательного процесса. |
| 4.2 | Создание локальной сети Интернет | Учредитель | 2011 – 2013 год | Повышение эффективности образовательного процесса. Расширение и доступность информационного пространства. |
| 4.3. | Создание современных учебных кабинетов 21 века; - современный дизайн; - эргономичная здоровьесберегающая мебель; - новейшее высокотехничное оборудование; - наглядные пособия; - компьютер и новейшие технологии | Управляющий совет | 2011 – 2014 год | Повышение мотивации педагогов и учащихся на успешную деятельность Повышение качества образования учащихся. Повышение познавательного интереса учащихся. Повышение уровня коммуникативных и организационных способностей учителя и ученика |
| 4.4. | Обеспечение безопасности детей в школе: - установка системы видеонаблюдения; - оснащение входа в школу домофоном. | Администрация | 2011 – 2012 год | Повысится безопасность образовательного процесса. |
| 4.5. | Сохранение здоровья: - оснащение и лицензирование медицинского кабинета; - эргономичная здоровьесберегающая мебель; - оснащение школьной столовой. | Учредитель Администрация | 2012 – 2013 год | Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. |
| 4.6. | Строительство детской игровой площадки Реконструкция школьного стадиона Оборудование зала для хореографических занятий и аэробики. | Учредитель Администрация | 2013 – 2015 год | Улучшение условий для организации внеурочной деятельности и работы ГПД. |
| 4.7. | Оснащение школьной библиотеки электронными ресурсами. | Администрация | 2011– 2015 год | Повышение качества образования учащихся. Повышение познавательного интереса учащихся. Расширение и доступность информационного пространства. |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Реализация школьной программы «Здоровье» | Администрация Психолог Медицинский работник Учителя физической культуры | 2011- 2014 год | Потребность в здоровом образе жизни, Профилактика вредных привычек. Снижение уровня заболеваемости среди детей на 15 %. |
| 5.2 | Организация работы детского оздоровительного лагеря «Солнышко» в дни школьных каникул | Администрация | ежегодно | Сохранение и укрепление здоровья детей. Организация досуговой деятельности. |
| 5.3. | Организация горячего питания школьников | Администрация | 2011 – 2015 год | Сохранение и укрепление здоровья детей. 100% учащихся обеспечены горячим питанием. |
| 5.4. | Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся. Проведение профилактических прививок. | Администрация Медицинский работник | 2011 – 2015 год | Сохранение и укрепление здоровья детей. Снижение уровня заболеваемости среди детей. |
| 5.5 | Создание комнаты психологической разгрузки. | Администрация Школьный психолог | 2013 – 2015 год | Сохранение и укрепление психо-эмоционального здоровья детей. |
| 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Переход на нормативное подушевое финансирование | Администрация | 2011 год | Финансово-экономические механизмы, позволят руководителю образовательного учреждения самостоятельно распределять финансовые средства. |
| 6.2. | Заключение трёхстороннего договора о предоставлении образовательных услуг. | Администрация | 2011 год | Повышение качества образовательных услуг. |
| 6.3. | Привлечение внебюджетных средств. | Администрация Управляющий совет | 2011 - 2015 год | Повышение качества образовательных услуг. |
| 6.4. | Совершенствование деятельности Управляющего совета | Администрация Управляющий совет | 2011 – 2013 год | Повышение качества образовательных услуг. |

Директор МОУ «Шаховская гимназия»  _______________________ / Н. Н. Пищола/

Оценка результатов реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| --- |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Прохождение курсовой подготовки учителями. 2. Разработка образовательной программы. 3.Разработка рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности. 4. Техническое оснащение учебных кабинетов. 5. Обеспечение учащихся начальной школы учебной литературой. | % учителей, прошедших курсовую подготовку наличие образовательной программы наличие рабочих программ % технического оснащения кабинетов % обеспечения учащихся учебной литературой | 30% (учителей начальной школы) 44% 22% | 55% (учителей начальной школы) 51% 44% | 77% (учителей начальной школы) 55% 66% | 100% (учителей начальной школы) 60% 89% | 67% 100% |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей. 2.Участие в олимпиадах, конкурсах различных уровней. 3.Участие в работе НОУ «Эрудит». 4.Участие в научно-практических конференциях различного уровня. 5. Выдвижение кандидатур учащихся, добившихся наиболее значительных результатов для материального поощрения. | % охвата учащихся, наличие пакета диагностических материалов; постоянное обновление банка данных «Одарённые дети»; % участия учащихся в олимпиадах (от общего числа) % участия учащихся в работе НОУ «Эрудит» (от общего числа) % участия учащихся (от числа членов НОУ) количество учащихся | 50% 30% 20% 12% 2 | 65% 38% 37% 25% 3 | 73% 43% 59% 36% 3 | 85% 47% 81% 47% 4 | 100% 50% 100% 60% 4 |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Повышение квалификации 2. Участие в работе РМО 3. Участие в конкурсах педагогического мастерства 4. Работа творческих микрогрупп 5. Использование ИКТ 6. Работа по самообразованию | % учителей, прошедших курсовую подготовку (вне рамок своего предмета) % учителей, распространяющих передовой педагогический опыт % участников конкурса % победителей и призеров среди участников % учителей, принимающих участие в работе % учителей, использующих в работе ИКТ количество учителей, имеющих публикации | 27% 35% 17% 100% 37% 33% 4 | 35% 42% 22% 100% 39% 45% 8 | 47% 47% 25% 100% 43% 66% 12 | 59% 49% 27% 100% 45% 85% 15 | 65% 51% 29% 100% 48% 100% 17 |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Создание локальной сети Интернет Оснащение эргономичной здоровьесберегающей мебелью. Компьютеризация учебного процесса | % кабинетов, подключенных к локальной сети % кабинетов, оснащенных эргономичной мебелью % кабинетов, оснащенных ПК | 6% 6% 33% | 12% 18% 45% | 25% 30% 66% | 37% 47% 85% | 50% 60% 100% |

| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| --- |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Организация работы детского оздоровительного лагеря Обеспечение школьников горячим питанием Проведение мониторинга состояния здоровья | % учащихся начальной школы, посещающих лагерь % учащихся, получающих горячее питание % учащихся, имеющих 1 группу здоровья | 30% 100% 33% | 37% 100% 35% | 43% 100% 38% | 52% 100% 40% | 60% 100% 43% |
| 6. Развитие самостоятельности школ |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Совершенствование работы Управляющего совета Привлечение внебюджетных средств. | % родителей, активно участвующих в работе гимназии объём привлечённых средств (в тыс. рублей) | 23% 100 | 26% 120 | 29% 140 | 32% 160 | 35% 180 |

Директор МОУ «Шаховская гимназия» ________________ / Н. Н. Пищола/