### Приложение

### Утвержден постановлением администрации

### Шаховского муниципального района

### от 30.08. 2011 года № 2854

План по реализации мероприятий

по модернизации  общего образования в Шаховском муниципальном районе

в 2011 году

| №№ | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно- управленческое, нормативное, методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение плана мероприятий по модернизации общего образования в Шаховском муниципальном районе в 2011 году и согласование основных показателей с Муниципальным Советом по реализации ПНПО и РКПМО (далее - МС) | Воробьева Г.К. | август | План мероприятий, утверждённый Главой муниципального района и согласованный с Муниципальным Советом по реализации ПНПО и РКПМО |
| 1.2 | Определение муниципального координатора по модернизации общего образования (далее – муниципальный координатор) | Лазута Н.Н. | август | Приказ управления образования, культуры, молодежи и спорта (далее - УОКМиС) |
| 1.3 | Определение лиц, ответственных за реализацию мероприятий в образовательных учреждениях | Руководители образовательных учреждений | август | Приказ по общеобразовательным учреждениям (далее - ОУ) |
| 1.4 | Подготовка нормативно-правовой базы, приведение уставных документов и локальных актов в соответствие с требованиями модернизации региональных систем общего образования | ЛазутаН.Н. Руководители образовательных учреждений | август – сентябрь | Локальные акты. Обновлённые и дополненные локальные акты |
| 1.5 | Подготовка, согласование показателей результативности Комплекса мер для заключения Соглашения с Министерством образования Московской области о предоставлении субсидий на модернизацию системы общего образования (далее – Соглашение) и координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер: | Лазута Н.Н. | сентябрь – декабрь | Подписание Соглашения Выполнение показателей Подготовка материалов для отчёта |
| 1.5.1 | соотношение среднемесячной заработной платы учителей за IY квартал предыдущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Московской области за IY квартал предыдущего года | Салеева Е.А., Дронова И.В. |  |  |
| 1.5.2 | доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в обшей численности школьников | Яцыченко Т.Л. Шишелина Е.Н. |  |  |
| 1.5.3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | Лашкова Н.И. |  |  |
| 1.5.4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | Яцыченко Т.Л. Кокурина В.К. |  |  |
| 1.5.5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | Лазута Н.Н. |  |  |
| 1.5.6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Салеева Е.А. Буряченко В.С. |  |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение Главой Шаховского муниципального района плана развития сети общеобразовательных учреждений и медиаплана на 2012-2013 учебный год | Фальш В.А. Лашкова Н.И. | ноябрь | План развития сети ОУ, медиаплан |
| 1.7 | Заключение Соглашения Главой Шаховского муниципального района с Министерством образования Московской области о реализации Комплекса мер на территории Шаховского муниципального района | Евдокимова А.Н. | август | Соглашение |
| 1.8 | Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использование результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Фальш В.А. Дронова И.В. | сентябрь | Приказ по системе оплаты труда |
| 1.9 | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Рулина Т.В. | август –сентябрь | Использование методических рекомендаций в работе |
| 1.10 | Определение общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Фальш В.А. Яцыченко Т.Л. | сентябрь | Постановление Главы Шаховского муниципального района |
| 1.11 | Подготовка перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | Фальш В.А. Яцыченко Т.Л. | сентябрь | Приказ УОКМиС |
| 1.12 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по реализации планов выполнения Комплекса мер по модернизации общего образования | Воробьева Г.К. | август | Совещание |
| 1.13 | Организация работы по обеспечению расходования субсидий на модернизацию общего образования. Назначение ответственного за мониторинг расходования субсидий | Салеева Е.А. | август- декабрь | Приказ УОКМиС |
| 1.14 | Проведение пропуска руководителей общеобразовательных учреждений по вопросу готовности к реализации Комплекса мер | Воробьева Г.К. | август | Пропуск Анализ готовности ОУ к реализации Комплекса мер |
| 1.15 | Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений с целью определения объёмов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | Бровкина О.В. Руководители ОУ | сентябрь – декабрь | Объёмы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |
| 1.16 | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовских педагогических совещаниях, заседании МС, Управляющих советов школ | Воробьева Г.К. | август | План проведения августовских совещаний, МС, Управляющих советов ОУ |
| 1.17 | Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчёта | Лазута Н.Н. | август- декабрь | Отчёт о реализации Комплекса мер |
| 1.18 | Мониторинг размещения на официальных сайтах ОУ Публичного доклада и материалов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования | Лашкова Н.И. | декабрь 2011 –январь 2012 | Аналитическая справка |
| 1.19 | Подготовка и представление в Министерство образования Московской области отчётов по реализации Комплекса мер в 2011 году | Лазута Н.Н. Лашкова Н.И. | октябрь 2011 январь 2012 | Отчёты о реализации Комплекса мер в Шаховском муниципальном районе |
| 1.20 | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации мероприятий по модернизации системы общего образования» на расширенном заседании МС в Шаховском муниципальном районе | Рулина Т.В. | декабрь | Решение МС |
| 1.21 | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | Салеева Е.Н. Дронова И.В. | июль, сентябрь | Тарификация |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационное освещение реализации мероприятий по модернизации системы общего образования на сайтах образовательных учреждений и УОКМиС | Лашкова Н.И. Рулина Т.В. Руководители ОУ | 2011-2013 годы | Материалы на сайтах |
| 2.2 | Информирование педагогов и общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Воробева Г.К. Лазута Н.Н. Фальш В.А. Рулина Т.В.. Руководители ОУ | август – декабрь | Публикации в СМИ |
| 2.3 | Организация мероприятий по информированию педагогов о новых подходах в системе пенсионного обеспечения | Бровкина О.В. Жигарев С.М. Руководители ОУ | август- декабрь | Материалы на сайтах |
| 2.4 | Разъяснение содержания пенсионной реформы на педагогических советах, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии | Бровкина О.В. Жигарев С.М. Руководители ОУ | август – декабрь | Графики педсоветов Публикации в СМИ Материалы на сайтах |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в объединённых торгах по закупке оборудования | Салеева Е.А. Ларина М.Ю. | август | Результаты торгов |
| 3.2 | Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений за счёт средств федерального, областного бюджета | Воробьева Г.К. Бровкина О.В. | август – декабрь | Улучшение материально-технического состояния ОУ |
| - Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация повышения квалификации учителей и руководителей образовательных учреждений района для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Яцыченко Т.Л. Шишелина Е.Н. Кокурина В.К. | август – ноябрь | План-график повышения квалификации |
| 4.2 | Организация повышения квалификации школьных операторов электронного мониторинга | Лашкова Н.И. | август – ноябрь | План-график повышения квалификации |
| 4.3 | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения | Лазута Н.Н. | август – ноябрь | План-график повышения квалификации |
| 4.4 | Обучение специалиста УОКМиС по вопросу мониторинга хода реализации проекта модернизации общего образования | Лашкова Н.И. | август – ноябрь | План-график повышения квалификации |
| 4.5 | Изучение и использование в работе региональных документов по вопросам аттестации руководящих работников | Лашкова Н.И. | август -сентябрь | Документы по аттестации |
| 4.6 | Разработка документов муниципального уровня по вопросам аттестации педагогических работников | Лашкова Н.И. | август – сентябрь | Документы по аттестации |
| 4.7 | Разработка плана и организация работы по аттестации педагогов в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников | Лашкова Н.И. | август – сентябрь | План по аттестации |
| 4.8 | Обновление персонифицированной базы данных с учётом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | Кокурина В.К. | август – декабрь | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации |
| 4.9 | Работа по изучению и применению нормативной правовой базы, обеспечивающей направление финансовых средств, предназначенных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, непосредственно в общеобразовательные учреждения | Лазута Н.Н. Бровкина О.В. | декабрь | Нормативно-правовая база |
| 4.10 | Организация методической работы с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения района в рамках клуба "Начинающий педагог" | Шишелина Е.Н. | сентябрь – декабрь | План работы УОКМиС, Планы работы ОУ |
|  | Организация системы наставничества для молодых учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Шаховского муниципального района | Яцыченко Т.Л. | сентябрь – декабрь | План работы с молодыми специалистами |
| - Организация и проведение мониторинга |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия общеобразовательных учреждений Шаховского муниципального района в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Лашкова Н.И. | август – декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |
| 5.2 | Участие в мониторинге введения ФГОС | Шишелина Е.Н. Руководители ОУ | сентябрь – декабрь | Отчёты о результатах |
| 5.3 | Участие в мониторинге динамики роста заработной платы | Лашкова Н.И. Дронова И.В. | август – декабрь | Отчёты о результатах |
| 5.4 | Участие в мониторинге локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Фальш В.А. Руководители ОУ | август – декабрь | Результаты анализа |
| 5.5 | Участие в мониторинге участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений | Рулина Т.В. Руководители ОУ | август – декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |
| 5.6 | Участие в мониторинге реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений | Фальш В.А. | сентябрь – декабрь | Отчёты о проведении мониторинга |
| 5.7 | Участие в мониторинге потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Салеева Е.А. Буряченко В.С. | сентябрь – декабрь | Отчёт о проведении мониторинга |
| 5.8 | Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС. | Шишелина Е.Н. Желтухина Н.С. | сентябрь – декабрь | Отчёт о результатах мониторинга |
| 5.9 | Участие в мониторинге закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Шаховского муниципального района | Шишелина Е.Н. | сентябрь – декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |
| 5.10 | Участие в мониторинге поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании | Салеева Е.А. Дронова И.В. | Август – декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |
| 5.11 | Участие в мониторинге организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений по ФГОС начального общего образования | Шишелина Е.Н. | август – декабрь | Приказ УОКМиС |
| 5.12 | Участие в мониторинге организации готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к внедрению 10 часов внеурочной деятельности | Шишелина Е.Н. | август – сентябрь | Приказ УОКМиС |
| 5.13 | Участие в мониторинге освоения средств, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | Салеева Е.А. Дронова И.В. | август – декабрь | Отчёты о результатах |
| 5.14 | Участие в мониторинге освоения средств, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Бровкина О.В. Салеева Е.А. | октябрь – декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |
| 5.15 | Осуществление контроля за поставками оборудования | Бровкина О.В. | сентябрь – декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |