### УТВЕРЖДЕН

### приказом министра образования

### Правительства Московской области

от  01.07.2011  № 1659

Перечень мероприятий по реализации

Комплекса мер по модернизации  общего образования

Московской области в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные заместители министра образования Правительства Московской области | Ответственные исполнители – начальники управлений Министерства образования Московской области | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Московской области в 2011 году (далее – Комплекс мер) | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Создание регионального межведомственного совета по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Московской области с участием представителей общего образования | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Июль – август | Постановление Губернатора Московской области или нормативный правовой акт Министерства образования Московской области |
| 1.2. | Определение организации – регионального оператора по сопровождению реализации Комплекса мер (далее – Региональный оператор) | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Июнь | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 1.3. | - Разработка и реализация мер по ресурсному обеспечению деятельности Регионального оператора на 2012 год | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» (далее - ГОУ ВПО АСОУ) | Июль-август | Внесение дополнений и изменений в мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Московской области на 2009-2012 гг.» |
| 1.4. | - Внесение изменений в законодательство о бюджете Московской области в части софинансирования субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию общего образования | Картушин Ю.В. | Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Июнь - июль | Закон Московской области |
| 1.5. | - Внесение изменений в законодательство Московской области в части полномочий Министерства образования Московской области | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 1 октября | Закон Московской области «Об образовании» |
| 1.6. | - Разработка Комплекса мер, согласование показателей реализации Комплекса мер | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. Суздальцева Л.Н. | Пантюхина Н.Н. Шумский Д.А. Еркеева Н.А. Родиков М.Л. | ГОУ ВПО АСОУ Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования повышения квалификации (специалистов) Московской области Педагогическая академия последипломного образования (далее - ГОУ ДПО ПАПО) | До 1 июля | Комплекс мер |
| 1.7. | - Подготовка, согласование показателей результативности Комплекса мер для заключения Соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию систем общего образования (далее - Соглашение) и координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер: | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. Суздальцева Л.Н. | Романова Т.Т. Еркеева Н.А. Фокина Л.В. Родиков М.Л. | Министерство образования Московской области | Июнь- декабрь | Проект Соглашения Выполнение показателей Подготовка материалов для отчетов |
| 1.7.1. | - соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Московской области за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Московской области за IV квартал предыдущего года | Картушин Ю.В. | Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ |  |  |
| 1.7.2. | - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области ГОУ ДПО ПАПО |  |  |
| 1.7.3. | - доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | Министерство образования Московской области ГОУ ДПО ПАПО |  |  |
| 1.7.4. | - доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | Суздальцева Л.Н. Чайковский В.Г. | Родиков М.Л., Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области ГОУ ДПО ПАПО |  |  |
| 1.7.5. | - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | Министерство образования Московской области Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области Московский государственный областной университет (далее - ГОУ ВПО МГОУ) |  |  |
| 1.7.6. | - динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Картушин Ю.В. | Фокина Л.В. | Министерство образования Московской области |  |  |
| 1.8. | - Подготовка и согласование с соответствующими структурами Правительства Московской области проектов постановления Правительства Московской области, Соглашения | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 5 июля | Согласованные проекты постановления Правительства Московской области, Соглашения |
| 1.9. | - Согласование с Минобрнауки России проектов Комплекса мер и Соглашения | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | - Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | До 5 июля | Согласованные Комплекс мер и Соглашение |
| 1.10. | - Утверждение Комплекса мер в установленном законодательством Московской области порядке | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 11 июля | Утвержденный Комплекс мер |
| 1.11. | - Заключение Соглашения | Чайковский В.Г. | - Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | До 1 августа | Постановление Правительства Московской области, Соглашение |
| 1.12 | - Разработка и утверждение Главами муниципальных образований Планов по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании, включая планы развития сети общеобразовательных учреждений и медиапланы | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. | ГОУ ВПО АСОУ | Июль-Август | Планы по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании |
| 1.13. | - Заключение соглашений Министерства образования Московской области с Главами муниципальных образований о реализации Комплекса мер на территории муниципальных образований Московской области | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Август - октябрь | Соглашения Министерства образования Московской области о реализации Комплекса мер с Главами муниципальных образований Московской области |
| 1.14. | - Разработка и внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. - Романова Т.Т. Еркеева Н.А. | ГОУ ВПО АСОУ | Август-сентябрь | Рекомендации по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей |
| 1.15. | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. Хорошилова М.М. | ГОУ ВПО АСОУ | Июль – август | Методические рекомендации |
| 1.16. | - Разработка Положения об общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. - Романова Т.Т. - Хорошилова М.М. | ГОУ ВПО АСОУ | Август -сентябрь | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 1.17. | - Подготовка и согласование с Главами муниципальных образований Московской области сводного перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Романова Т.Т. - Хорошилова М.М. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | Сентябрь | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 1.18. | - Подготовка сводного перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | Август | Сводный перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.19. | - Подготовка и согласование проекта постановления Правительства Московской области о распределении муниципальным образованиям субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию общего образования | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | Министерство образования Московской области | Август | Постановление Правительства Московской области |
| 1.20. | - Проведение совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием Московской области по реализации планов выполнения Комплекса мер | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. Ахренов В.Н. Котова А.И. Суздальцева Л.Н. Шмагина А.В. |  | Министерство образования Московской области | Июнь – август | План-график проведения совещаний |
| 1.21. | - Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения фонда оплаты труда учителей | Картушин Ю.В. | Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Июнь – июль | Финансовые планы, планы - графики повышения фонда оплаты труда учителей |
| 1.22. | - Организация работы по обеспечению расходования субсидий из федерального бюджетам муниципальных образований на модернизацию региональной системы общего образования | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | Август -декабрь | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 1.23. | - Проведение зональных совещаний о готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. Ахренов В.Н. Котова А.И. Суздальцева Л.Н. Шмагина А.В. |  | Министерство образования Московской области | Август – сентябрь | Утвержденный план-график проведения совещаний |
| 1.24. | - Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в Московской области для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | Картушин Ю.В. | Фокина Л.В. Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Июль – декабрь | Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |
| 1.25. | - Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений в Московской области на 2012 и 2013 годы с учетом муниципальных планов развития сети | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области, ГОУ ВПО АСОУ | Ноябрь | План развития сети |
| 1.26. | - Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовских педагогических совещаниях, заседаниях муниципальных государственно-общественных советов по развитию образования, управляющих советов общеобразовательных учреждений | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. Хорошилова М.М. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | Август | План проведения августовских педагогических совещаний |
| 1.27. | - Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО АСОУ | Август - декабрь | Отчет о реализации Комплекса мер |
| 1.28. | - Осуществление организационно-методического сопровождения и мониторинга размещения на официальных сайтах публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО АСОУ | Декабрь 2011 года- январь 2012 года | Аналитическая справка |
| 1.29. | - Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов по реализации Комплекса мер в 2011 году | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Еркеева Н.А. | ГОУ ВПО АСОУ | До 15 октября 2011 года, до 15 января 2012 года | Отчеты о реализации Комплекса мер за III квартал 2011 года, за 2011 год |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Разработка и утверждение областного медиаплана по информационному освещению реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области с учетом медиапланов, разработанных и утвержденных Главами муниципальных образований | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | Министерство образования Московской области по согласованию с Министерством по делам печати и информации Московской области, ГОУ ВПО АСОУ | Июнь | Приказ Министра образования Правительства Московской области |
| 2.2. | - Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайтах www.mo.mosreg.ru, kpmo.momos.ru, pacad.ru, obrazovanie-mo.com. | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А. | ГОУ ВПО АСОУ | 2011-2013 годы | Материалы на сайтах, анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников |
| 2.3. | Разработка и поддержка специализированного портала «Модернизация общего образования Московской области» | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А | ГОУ ВПО АСОУ | 2012 год | Материалы на портале |
| 2.4. | Организация мероприятий по информированию педагогов о новых подходах в системе пенсионного обеспечения | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А | ГОУ ВПО АСОУ | Июнь – декабрь | Материалы на сайтах |
| 2.5. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Суздальцева Л.Н. | Финогенов А.А | ГОУ ВПО АСОУ | Июнь – декабрь | Публикации в СМИ |
| 2.6. | Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии | Суздальцева Л.Н., Картушин Ю.В. | Финогенов А.А. Кирилина А.М. | ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО | Июнь-декабрь | Публикации в СМИ Материалы на сайтах www.mo.mosreg.ru, kpmo.momos.ru, pacad.ru, obrazovanie-mo.com. |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | Июнь - июль | Перечень оборудования |
| 3.2. | Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений Московской области | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Июнь – июль | План закупок |
| 3.3. | Проведение объединенных торгов по закупке оборудования | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Август | Объединенные торги |
| 4. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н. | - Романова Т.Т. - Родиков М.Л. | ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО | Июнь –ноябрь | Планы повышения квалификации |
| 4.2. | Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» | Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н. | - Пантюхина Н.Н. - Родиков М.Л. | ГОУ ВПО АСОУ | - Июнь –ноябрь | - План повышения квалификации |
| 4.3. | Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения | Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н. | - Романова Т.Т. Родиков М.Л. | ГОУ ВПО МГОУ | Август-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.4. | Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС | Чайковский В.Г. Суздальцева Л.Н. | - Романова Т.Т - Родиков М.Л. | ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО | с 2012 года | Программы обучения |
| 4.5. | Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием Московской области по вопросам мониторинга хода реализации проекта модернизации общего образования | Чайковский В.Г. | - Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО АСОУ | Август –ноябрь | Программы обучения |
| 4.6. | Разработка плана и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников | Суздальцева Л.Н. | - Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | Июнь – июль | План по аттестации |
| 4.7. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | Август – декабрь | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |
| 4.8. | Разработка комплекса мер по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения Московской области | Суздальцева Л.Н. Картушин Ю.В. | - Родиков М.Л. - Еркеева Н.А. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | Июнь – август | Комплекс мер |
| 4.9. | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО МГОУ | Сентябрь – декабрь | Программы семинаров |
| 4.10. | Мониторинг внедрения системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО | Сентябрь – декабрь | Комплекс мер |
| 4.11. | Разработка и совершенствование с учетом задач проекта модернизации общего образования региональных документов по вопросам аттестации кадров | Суздальцева Л.Н. | - Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО АСОУ | Июнь – август | Документы по аттестации |
| 4.12. | Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей направление финансовых средств, предназначенных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, непосредственно в общеобразовательные учреждения | Картушин Ю.В. Суздальцева Л.Н. | - Еркеева Н.А. - Родиков М.Л. | Министерство образования Московской области | Октябрь-декабрь | Нормативная правовая база, обеспечивающая направление финансовых средств, предназначенных на повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, непосредственно в общеобразовательные учреждения |
| 5. Мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия общеобразовательных учреждений Московской области в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Чайковский В.Г. | Пантюхина Н.Н. Хорошилова М.М. | ГОУ ВПО АСОУ | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.2. | Проведение мониторинга введения ФГОС | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | ГОУ ВПО АСОУ ГОУ ДПО ПАПО | Сентябрь – декабрь | План мониторинга Отчет о проведении мониторинга |
| 5.3. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Картушин Ю.В. | Еркеева Н.А. | ГОУ ВПО АСОУ | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.4. | Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | Чайковский В.Г. | Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО АСОУ | Август – декабрь | Результаты анализа |
| 5.5. | Проведение мониторинга участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений. | Чайковский В.Г. | Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО АСОУ | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.6. | Проведение мониторинга реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений | Чайковский В.Г. | Хорошилова М.М. Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО МО АСОУ | Сентябрь – декабрь | План мониторинга Отчет о проведении мониторинга |
| 5.7. | Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Картушин Ю.В. | Фокина Л.В. | Министерство образования Московской области | Сентябрь – декабрь | План мониторинга Отчет о проведении мониторинга. |
| 5.8. | Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. Хорошилова М.М. | ГОУ ВПО АСОУ | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.9. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Суздальцева Л.Н. | Родиков М.Л. | ГОУ ДПО ПАПО ГОУ ВПО АСОУ | Сентябрь – декабрь | Отчет о результатах мониторинга |
| 5.10. | Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании | Картушин Ю.В. Чайковский В.Г. | Шумский Д.А. Пантюхина Н.Н. | ГОУ ВПО АСОУ | Июль – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.11. | Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | ГОУ ДПО ПАПО | Август - декабрь | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 5.12. | Проведение мониторинга организации готовности муниципальных образований к внедрению 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | Чайковский В.Г. | Романова Т.Т. | ГОУ ДПО ПАПО | Август – сентябрь | Приказ министра образования Правительства Московской области |
| 5.13 | Проведение мониторинга освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | Картушин Ю.В. | Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.14 | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Чайковский В.Г. Картушин Ю.В. | Пантюхина Н.Н. Шумский Д.А. Еркеева Н.А. | Министерство образования Московской области ГОУ ВПО АСОУ | Октябрь -декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.15 | Контроль за поставками оборудования | Картушин Ю.В. | Шумский Д.А. | Министерство образования Московской области | Сентябрь - декабрь | Отчеты о результатах поставок оборудования |